## Gestão de risco_Instruções
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR
A presente planilha deve ser preenchida pelos CMDCAs que solicitaram o empréstimo de urna(s) eletrônica(s), conforme determinação da Resolução TSE n. 23.719/2023: Art. 14. O transporte e a distribuição das urnas eletrônicas aos locais de votação serão de responsabilidade das Comissões Especiais. § 1º As Comissões Especiais apresentarão Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) do transporte e da distribuição para avaliação do TRE, com antecedência de 30 (trinta) dias da retirada das urnas eletrônicas. § 2º Se inviabilizada a utilização de urnas eletrônicas pelo surgimento de quaisquer problemas, essas poderão ser substituídas por urnas de lona fornecidas pelos Cartórios Eleitorais.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA: - Apresentamos um modelo para preenchimento que preveja os eventos de risco considerados essenciais pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. - Foram mapeados 7 eventos de risco listados na aba Eventos (Risco); - Solicitamos que assinalem na coluna "Seleção de Tratamentos" a opção Sim ou Não, referente às ações de tratamento que serão promovidas pelo CMDCA para evitar os riscos identificados; - Os tratamentos marcados como OBRIGATÓRIO, devem ser implementados pelo CMDCA (marcando a opção Sim) para que o PGR seja aprovado pelo Juiz(a) Eleitoral responsável; - O CMDCA deve informar também o responsável por cada ação do tratamento do risco, na coluna "Responsáveis".

## Eventos (Risco)
Evento (Risco) | Possíveis Causas | Possíveis Consequências
EXTRAVIO DA URNA ELETRÔNICA | - Ausência de escolta/policiamento para acompanhar e guardar as urnas; - Falta de pedido de apoio à PM/GCM; - Não atendimento ou atendimento parcial ao pedido pela PM/GCM; - Impossibilidade de atendimento do pedido pela PM/GCM; - Falta de viaturas; - Falta de contingente; - Falta de guarda adequada das urnas; - Furto/ Roubo; - Falta de providências para obter a mão de obra qualificada para movimentação e carregamento das urnas; - Falta de providências para garantir a segurança nos locais de votação; - Ausência de pessoa(s) do CMDCA responsável(is) pela urna no fim da eleição. | - Atraso no início das eleições; - Atraso no encerramento das eleições; - Impossibilidade de utilização da urna eletrônica; - Necessidade de votação manual; - Pagamento de indenização para a Justiça Eleitoral; - Possível instauração de processo cível/criminal; - Anulação da eleição e posterior renovação.
DANO DA URNA ELETRÔNICA NO TRANSPORTE | - Acidente de trânsito; - Manuseio errado/ inadequado da urna; - Queda durante o transporte; - Armazenamento/empilhamento inadequado das urnas; - Falta de providências para obter a mão de obra qualificada para movimentação e carregamento das urnas; - Ausência de pessoa(s) do CMDCA responsável(is) pela urna no fim da eleição.
DANO DA URNA ELETRÔNICA NO LOCAL DE VOTAÇÃO | -Acidente na montagem da urna eletrônica na seção eleitoral -Vandalismo -Queda acidental da urna ou de algum de seus componentes (Terminal do mesário)
NÃO RETIRADA DA URNA ELETRÔNICA | - Falta de veículo para retirada da urna no Cartório; - Conselho não buscou a urna; - Falta do devido credenciamento das pessoas responsáveis pela retirada das urnas. | - Impossibilidade de utilização da urna eletrônica; - Necessidade de votação manual; - Risco de anulação da eleição e posterior renovação.
IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA VOTAÇÃO COM URNA ELETRÔNICA | - Local de votação não abriu - Falta de mesários(as) - Falta do caderno de votação - Não entrega da urna eletrônica no local de votação - Urna Eletrônica entregue em local errado - Indisponibilidade de urna de contingência | - Atraso no início das eleições - Atraso no encerramento das eleições; - Risco de anulação da eleição e posterior renovação.
NÃO RECOLHIMENTO DAS URNAS APÓS O TÉRMINO DA VOTAÇÃO | - Ausência de pessoa(s) designada(s) pelo CMDCA/Prefeitura como responsável(is) pela guarda da urna no fim da votação e fechamento do local. | - Falta de segurança para a urna eletrônica; - Possível extravio/dano da urna;
NÃO DEVOLUÇÃO DA URNA ELETRÔNICA PÓS-ELEIÇÃO | - Falta de veículo para devolução no Cartório; - Falta de organização sobre como se dará a devolução; - Extravio da urna; | - Pagamento de indenização para a Justiça Eleitoral; - Possível instauração de processo cível/criminal.

## Tratamento dos riscos
Tratamento |  | Seleção de tratamentos | Responsáveis
1 | ESCOLTA E SEGURANÇA (OBRIGATÓRIO ASSINALAR UMA DAS TRÊS OPÇÕES ABAIXO)
2023-01-01 | Requisitar escolta/segurança da PM no transporte (retirada/devolução) e guarda das urnas eletrônicas e acompanhar o atendimento ao pedido
2023-02-01 | Requisitar escolta/segurança da GCM no transporte (retirada/devolução) e guarda das urnas eletrônicas e acompanhar o atendimento ao pedido
2023-03-01 | Fazer uso de empresa privada para o transporte (retirada/devolução) e guarda das urnas eletrônicas
2 | ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO (TODOS OS ITENS SÃO OBRIGATÓRIOS)
2023-01-02 | Comunicar ao Cartório Eleitoral por e-mail a(s) pessoa(s) que ficará(ão) responsável(is) pela retirada das urnas em Cartório (nome completo, número do RG e número do telefone celular)
2023-02-02 | Elaborar plano de retirada das urnas no Cartório Eleitoral para que o recolhimento seja feito por pessoa credenciada, no dia e horário correto, com escolta
2023-03-02 | Elaborar plano para entrega das urnas nos locais de votação, assegurando que as mesmas permanecerão sob supervisão constante até sua efetiva devolução ao Cartório Eleitoral
2023-04-02 | Elaborar plano para devolução das urnas ao Cartório Eleitoral no dia e horário correto
2023-05-02 | Elaborar plano alternativo de retirada, transporte, guarda e devolução das urnas (caso os planos originais não possam se concretizar)
2023-06-02 | Escolher pessoa(s) a ser designada pelo CMDCA/Prefeitura como responsável(is) pela guarda das urnas ao final da votação e fechamento do local
2023-07-02 | Escolher pessoa(s) a ser designada pelo CMDCA/Prefeitura como responsável(is) pela guarda das urnas após saída dos locais de votação até a devolução ao Cartório
2023-08-02 | Escolher pessoa(s) a ser designada pelo CMDCA/Prefeitura como responsável(is) pela devolução das urnas ao Cartório
3 | TREINAMENTO DE MESÁRIOS(AS) (TODOS OS ITENS SÃO OBRIGATÓRIOS)
2023-01-03 | Alinhar com o Cartório Eleitoral sobre o treinamento dos(as) mesários(as)
2023-02-03 | Orientar os(as) mesários sobre a forma adequada de manuseio das urnas
4 | TRANSPORTE DAS URNAS (TODOS OS ITENS SÃO OBRIGATÓRIOS)
2023-01-04 | Orientar as pessoas responsáveis pelo transporte das urnas sobre a forma adequada de manuseio das caixas de urna e os limites de empilhamento (altura máxima de 2,20 metros, contando com o palete onde devem estar empilhadas)
5 | CONTATOS E LOCAIS DE VOTAÇÃO (TODOS OS ITENS SÃO OBRIGATÓRIOS)
2023-01-05 | Providenciar junto ao Cartório Eleitoral os telefones para contato, incluindo o número do telefone celular corporativo
2023-02-05 | Providenciar relação atualizada dos telefones dos(as) responsáveis pelos locais de votação (ex. Diretor(a) da Escola, caseiro(a), zelador(a), de modo que o CDMCA/Prefeitura possa solucionar eventuais problemas com o prédio no sábado e no domingo da eleição
2023-03-05 | Alinhar procedimentos e horários de abertura e fechamento dos locais de votação com os(as) responsáveis pelos prédios
2023-04-05 | Enviar à Justiça Eleitoral, até 18/9/2023, de lista contendo nomes e número do telefone celular das pessoas designadas pelo CDMCA/Prefeitura como responsáveis pelo acompanhamento da eleição em cada local de votação no domingo