Digite um número entre 1 e 5
Digite um texto que contenha a
Probabilidade
Digite um número entre 0 e 5
## Planejamento_contextualização
Planejamento
Processo		Mapeamento, Gestão de Riscos e Tratamentos das Contratações Públicas do TRE-SP
Designação da atividade		Gestão Administrativa
Finalidade da atividade		Aquisições, Contratações e Logística
Ciclo médio da atividade, processo, projeto, programa ou ação da unidade		6 meses
Periodicidade máxima da gestão de riscos (meses)		12 meses
Gestor(a) de riscos é gestor da unidade?		sim
Gestor(a) de Riscos		Todos(as) os(as) gestores(as) das unidades da SAM
Substituto(a) do(a) gestor(a) de riscos		Todos(as) os(as) substitutos(as) legais dos(as) gestores(as) da SAM
Justificativa para o processo de gerenciamento de riscos		1. Identificaçãi antecipada de riscos: o processo de gerenciamento de riscos permite identificar potenciais eventos e ameaças que podem afetar negativamente as contratações. Ao antecipar esses riscos, a organização pode programar medidas preventivas e corretivas antes que eles se tornem problemas reais; / 2. Redução de perdas e prejuízos: ao identificar e abordar os riscos, a organizaão pode evitar perdas financeiras, atrasos, problemas de qualidade e outros impactos negativos nas contratações. Isso construibui para a economia de recursos e a melhoria da eficiência dos processos; / 3. Cumprimento de normas e regulamentos: o gerenciamento de riscos auxilia na persecução de conformidade com regulamentação específicas relacionadas às contratações, evitando possíveis problemas legais, multas ou penalidades.	1'
Leis e regulamentos relacionados ao processo		Resolução TRE-SP nº 611/2023 - Política de Gestão de Riscos das Aquisições, Contratações e Logística do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo; / Resolução TRE-SP nº. 579/2022 - Política de Gestão de Riscos Corporativos do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo; / Resolução TRE-SP nº 625/2023 - Política de Governança das Contratações Públicas do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo; / Resolução TSE nº 23.702/2022 - Política de Governança das contratações na Justiça Eleitoral; / Lei nº 14.133/2021 e atualizações; / Resoluções do CNJ nº 347/2020 - Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário; / Resoluções do CNJ atinentes à matéria dentre outras.

Contextualização
Partes interessadas		Servidores da SAM
Ambiente		Computador
Sistemas que apoiam o processo		SEI e Excel

Mapeamento
Etapas do processo/ atividades/subprocesso/ recursos		Finalidades da etapa
Etapa 1 - Planejamento/Governança PCA		Finalidade Etapa 1 - Elaboração e execução do Plano Anual das Contratações
Etapa 2 - Planejamento da licitação (demandante)
Etapa 3 - Análise do ETP e TR		Finalidade Etapa 3 - Primeira etapa de verificação de conformidade (fase interna da contratação)
Etapa 4 - Fixação do valor de referência		Finalidade Etapa 4 - Indicação do valor de referência (fase interna da contratação)
Etapa 5 - Elaboração do Edital		Finalidade Etapa 5 - Elaboração do edital (fase interna da contratação)
Etapa 6 - Revisão Jurídica		Finalidade Etapa 6 - Verificação de juridicidade
Etapa 7 - Seleção do fornecedor: Fase externa		Finalidade Etapa 7 - Seleção de fornecedor (etapa externa)
Etapa 8 - Gestão de contrato: Lavratura do Contrato ARP e incidentes		Finalidade Etapa 8 - Gestão de contrato
Etapa 9 - Acompanhamento e gestão da execução contratual		Finalidade Etapa 9 - Acompanhamento e gestão da execução contratual
Etapa 10 - Recebimento e conferência		Finalidade Etapa 10 - Recebimento e conferência de material

## Fluxogramas
I - FLUXOGRAMA MAPEAMENTO DO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO

					FLUXOGRAMA DO MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES

II - FLUXOGRAMA GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO

## Identificação_e_Tratamento
ID.	Evento	Unidade	Causa	Consequência/Dano	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta ao risco	Ação preventiva	Ação de contingência	Ações/Controles / Previstos

1	Decurso de prazo sem tomada de providências necessárias pela SAM relacionadas a demandas externas	Gabinete - SAM	Excesso de demandas, desatenção e/ou ausência de comunicação.	Prejuízo no trabalho de outra unidade e/ou retrabalho para corrigir o erro.	1	3	3	Mitigar	Anotar na agenda demandas importantes com prazos, controlar via os prazos processuais via SEI e na agenda google. Favoritar os e-mail com prazo.	Contatar a área responsável e solicitar a urgência no atendimento. Cumprir, ainda que intempestivamente.	Agenda
2	Destinação errônea de bens constante em processo de baixa patrimonial.	Gabinete - SAM / COMPL	Excesso de demandas e/ou desatenção.	Retrabalho para corrigir o erro e/ou aprovar uma destinação errônea e causar prejuízo para o Tribunal.	2	3	6	Mitigar	SAM- Gabinete: Conferência detalhada de todo o processo. / COMPL: Implementar um modelo de Despacho de Proposta de Baixa / na COMPL/SEGPAT estruturado para forçar a inserção de dados (Check list) que evidenciem / a conferência prévia da unidade e a regularidade da instrução.	Contatar a COMPL/Seção e conferir se já foi realizada a destinação. Em caso negativo, solicitar a suspensão do processo/providência.	Lista de verificação
3	Decisão do processo com certidões de regularidade das empresas que estejam vencidas ou próximo ao vencimento	Gabinete - SAM	Excesso de demandas e/ou desatenção.	Aprovar um procedimento irregular que poderá eventualmente causar prejuízos ao Tribunal.	2	5	10	Evitar	Conferência detalhada pelo Gabinete. Emitir a certidão quando estiver a 2 (dois) dias do vencimento.	Solicitar à Coordenadoria responsável que diligencie junto à empresa, solicitando a comprovação da regularidade. Na impossibilidade, anular o ato.	Lista de verificação e inclusão da situação de regularidade na decisão do Secretario
4	Ausência de demandas de alguma unidade/Secretária no PCA	SEGEST	Equivoco na entrega das demantes. Dificuldade no planejamento da contratação.	Comprometimento da execução orçamentária. Não entrega do objeto na data necessária.	3	2	6	Evitar	Linha Direta e Oficinas de treinamentos	Priorização de demandas	Monitoramento diário do PCA e emissão de relatório de risco de não execução
5	Excesso de demanda não lançada no PCA	SEGEST	Falha no planejamento ou ocorrência de fato superveniente	Comprometimento do planejamento da contratação em face de descumprimento do cronograma. Não entrega do objeto na data necessária. Retrabalho para a SAM elaborar calendário de contratações.	3	4	12	Evitar	Ampla divulgação dos prazos. Elaborar um calendário de licitações que conte com espaço para processamento de demadnas imprevistas. Renegociar as datas	Remanejar outras demandas do calendário	Divulgação dos prazos para lançamento via SEI enviado para informar sobre a abertura e reforço nas oficinas de treinamento. Conscientização das unidades demandantes nas oficinas sobre o fluxo de trabalho na SAM e sobre a importância do planejamento para recebimento do objeto na data oportuna
6	Não envio do SEI à SEGEST para atualização do PCA	SEGEST	Falta de padronização no fluxo processual	Comprometimento do acompanhamento das etapas do PCA	2	4	8	Evitar	Acordar com às areas fluxos de etapas de processos que ainda não estejam formalizados	Confirmar com ás áreas eventuais processos que não tenham sido enviados à SeGest	Reuniões para definição de fluxos
7	Atrasos nos envios mensais das demandas previstas no PCA	SEGEST	Falta de planejamento da unidade demandante/excesso de trabalho	Comprometimento da entrega do objeto na data necessária e comprometimento do calendário de licitação	3	4	12	Evitar	Notificação automática emitida pelo SMPCA mensalmente para as secretarias, coordenadorias e seções demandantes, com lembrete sobre o vencimento do prazo para entrega dos artefatos no mês seguinte	Remanejar outras demandas do calendário	Gestão da SeGest quanto aos pedidos de alterações. Conscientização das unidades demandantes nas oficinas sobre o fluxo de trabalho na SAM e sobre a importância do planejamento para recebimento do objeto na data oportuna
8	Normativos internos desatualizados	SEGOV	Não acompanhamento da vigência dos normativos com prazos definidos, bem como desatualização legislativa sobre a área de contratações	Desatualização dos normativos e risco de conformidade	2	4	8	Evitar	Controle dos prazos de renovação dos normativos anuais e constante atualização e capacitação das pessoas envolvidas	Tramitação de minutas em regime de urgência, bem como decisões das autoridades competentes nos processos críticos para regulamentar o regime de transição entre normativos. Acompanhamentos das recomendações TCU, CNJ e TSE	Controles internos por meio da agenda eletrônica do Google, com avisos e alertas de expiração dos prazos Verificação anual do cabimento da revisão
9	Fluxo dos processos mapeados em desacordo com a realidade fática	SEGOV	Alterações fáticas relativas ao fluxo dos processos sem a devida formalização no mapeamento	Fluxos de trabalho desatualizados e em desconformidade com as orientações internas, bem como dificuldade de realização dos controles internos e aumento da probabilidade de ocorrência de riscos	4	2	8	Evitar	Instituição de ciclos de revisão periódicos acerca do fluxo dos processos e comunicação constante acerca de mudanças ocorridas entre um ciclo e outro	Regime de urgência da unidade respectiva acerca de seu ciclo de revisão do mapeamento, bem como reuniões com as áreas afetadas para mitigar possíveis consequências da desconformidade	Consultas periódicas às unidades, mesmo fora dos ciclos de revisão, para fins de atualização quanto às mudanças implementadas
10	Insuficiência ou ausência no gerenciamento de Riscos da Gestão de Contratações	SEGOV	Ciclos de gerenciamento não suficientes para acompanhar e/ou atualizar e/ou tratar os riscos existentes	Aumento do impacto quando da ocorrência dos riscos listados ou falta de preparo técnico para lidar com riscos desatualizados	1	4	4	Mitigar	Instituição formal de Planos Anuais de Gerenciamento de Riscos e cronogramas de acompanhamento com as unidades	Criação de um plano de gerenciamento para tratamento urgente dos riscos verificados	Controle interno do prazo de renovação do Plano Anual de Gerenciamento de Riscos, bem como reuniões formais por meio do Comitê Executivo das Contratações (CEC) para acompanhamento períodico
11	Analise do Estudo Preliminar em desacordo com modelo e legislação vigente	SeAAC	Ausência de capacitação da equipe que realiza a analise	Reanalise/refazimento do documento, atraso no procedimento licitatório e demora na contratação	2	3	6	Mitigar	1. Capacitação dos servidores, / 2. Orientações da equipe de análise/SeAAC sobre os padrões de conformidade, / 3. Roteiro de analise / 4. Lista de verificação da AGU / 5. Analise sumaria da Chefia dos apontamento / 6. Revisão inicial / 7. Revisão pela Chefia	8. Reunião de alinhamento / 9. Refazimento do artefato	1.Relatório do cursos realizados pelos servidores / 2. Roteiro de analise, Lista de verificação e revisões - comprovação documento SEI
12	Analise do TR em desacordo com modelo e legislação vigente	SeAAC	Ausência de capacitação da equipe que realiza a analise / Dificuldades na compeensão das condições da contratação assinaladas no Termo de Referência / Desconhecimento das regras de negócio / Não adoção pelo modelo patronizada pelo unidade demandante / Ausência de pesquisa da contratação anterior/similar	Reanalise do documento, atraso no procedimento licitatório e demora na contratação	2	4	8	Mitigar	1. Capacitação dos servidores, / 2. Orientações da equipe de análise/SeAAC sobre os padrões de conformidade, / 3. Roteiro de analise / 4. Pesquisa da contratação anterior/similar / 5. Lista de verificação da AGU / 6. Analise sumaria da Chefia dos apontamento / 7. Revisão inicial / 8. Revisão pela chefia	8. Reunião de alinhamento / 9. Refazimento do artefato
13	Formulário de Preços em desacordo com o Termo de Referência	SePeC	* Termo de Referência inconsistente / * Imprecisão na definição dos itens/grupos para contratação e das condições da contratação assinaladas no Termo de Referência	Consulta de preços em desacordo com o objeto da contratação pretendida, inviabilidade/imprecisão na definição do valor referencial e refazimento do ato com atraso no processo de contratação	1	5	5	Mitigar	Planilha de controle interno para definição dos parametros da pesquisa e conferências dos requisiitos para elaboração do formulários da pesquisa em conformidade com o Termo de Coferência. Treinamento dos servidores que realizam correta aplicação da de lista de verificação.	Refazimento do formulário de preços e nova consulta/pesquisa de preços	Lista de verificação para elaboração de formulário e realização de dupla conferência.
14	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficente	SePeC	Subutilização das fontes de pesquisa de preços (PNCP, contratações similares da Administração e de outros órgãos da Administração Pública, licenças de busca de preços público e cotações de fornecedores	Inviabilidade/imprecisão na definição do valor referencial, risco de sobrepreço ou inexequibiilidade e refazimento do procedimento de pesquisa com atraso no processo de contratação	2	5	10	Mitigar	Utiliização das fontes de pesquisa indicadas na Instrução Normativa SEGES/ME 65/2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização da pesquisa de preços, ou outro ato normativo equivalente. Treinamento do servidores	Ampliação da pesquisa de preços ou refazimento da pesquisa	realização de lista de verificação, consulta ao portal nacional de contratações públicas (PNCP), utilização de licenças de software de pesquisa de preços em bancos públicos de dados, contratações similares da própria Administração e de outros órgãos públicos e consultas ao mercado fornecedor, conforme disposto na Instrução Normativa SEGES/ME 65/2021
15	Quadro Comparativo Inconsistente	SePeC	Falha no lançamento dos dados coletados durante a fase de pesquisa de preços	inviabilidade/imprecisão na definição do valor referencial, risco de sobrepreço ou inexequibiilidade e refazimento do procedimento de pesquisa com atraso no processo de contratação	2	4	8	Mitigar	Conferência das amostras com os padrões de consulta e sua correlação ao termo de referência	Refazimento do quadro comparativo de preços	Verificação dos dados obtidos na pesquisa de preços e no lançamento das amostras na planilha de cálculo (correlação entre os dados e o objeto da pesquisa)
16	Planilha de Análise Crítica inconsistente	SePeC	* ausência ou deficiência na análise crítica dos preços coletados	inviabilidade/imprecisão na definição do valor referencial, risco de sobrepreço ou inexequibiilidade e refazimento do procedimento de pesquisa com atraso no processo de contratação	2	4	8	Mitigar	Análise comparativa das amostras com os padrões de consulta e respectivos valores unitários e global. Verificação dos dados obtidos na pesquisa de preços e análise de indícios de inexequibilidade e/ou sobrepreços no lançamento das amostras na planilha de cálculo	Refazimento do quadro comparativo de preços	Revisão pela chefia com a análise dos criterios utilizados
17	Planilha de Análise Crítica E/OU Quadro Comparativo Inconsistente	SePeC	- Falha no lançamento dos dados coletados durante a fase de pesquisa de preços; / - Ausência ou deficiência na análise crítica dos preços coletados	- Inviabilidade/imprecisão na definição do valor referencial; / - Risco de sobrepreço; / - Atraso no processo de contratação em razão de inexequibilidade e refazimento do procedimento de pesquisa	1	3	3	Mitigar	Análise comparativa dos valores unitários e global das amostras com os critérios estatísticos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME 65/2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização da pesquisa de preços, ou outro ato normativo equivalente. Verificação dos dados obtidos na pesquisa de preços e análise de indícios de inexequibilidade e/ou sobrepreços no lançamento das amostras na planilha de cálculo	Refazimento do quadro comparativo de preços	Revisão pela chefia com a análise dos criterios utilizados
18	Elaboração de regramentos incompatíveis com o objeto	SeEEC/COCL	Não atendimento dos requisitos legais para contratação do objeto (conformidade)	Retrabalho na elaboração do instrumento convocatório (e respectivos anexos, se for o caso) e atraso no processo de contratação	2	3	6	Mitigar	Estabelecer lista de verificação de análise e elaboração de instrumentos convocatórios e respectivos anexos. Treinamento com os servidores	Refazimento/retificação do instrumento convocatório e eventuais anexos.	SeEEC: Lista de verificação para elaboração de formulário e realização de dupla conferência. / COCL: Conferência
19	Falta ou insuficiência da reserva orçamentária (pré-empeho) previamente à publicação do Edital	SeEEC/COCL	ausência do pedido de pré-empenhamento ou pedido de pré-empenhamento incorreto (insuficiente)	Comprometimento da contratação sem o lastro orçamentário necessário ao cumprimento das obrigações contratuais	1	4	4	Mitigar	Estabelecer Lista de verificação. e verificar a correlação entre o valor referencial e o registro da suficiente e adequada disponibilidade orçamentária.	solicitar o registro da reserva orçamentária para convalidação da divulgação do instrumento convocatório com lastro orçamentário suficente e necessário ao cumprimento das obrigações, previstas no contrato pretendido pela Administração, em caso de insuficiencia de recursos orçamentários redimensionar o objeto	Verificação da disponibilidade orçamentária (pré-empenho) previamente à divulgação do instrumento convocatório
20	Publicação de edital sem a implementação de todas as recomendações do parecer da ASSJUR	SeEEC	Urgência na publicação do Edital e dificuldade na interpretação das recomendações do parecer da ASSJUR, pelas áreas	Potencial nulidade do procedimento licitatório a partir da divulgação do instrumento convocatório e comprometimento e/ou atraso da contratação	2	4	8	Mitigar	Utilização de lista de verificação e conferência por ocasião da divulgação do instrumento convocatório	Reconhecimento da nulidade, se for o caso, e adoção de providências para refazimento dos atos processuais a partir do parecer jurídico	Utilização de checklist e conferência por ocasião da divulgação do instrumento convocatório
21	Não divulgação das respostas no prazo legal	CCT	* Não recebimento de subsídios formais por parte dos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos / * Falha na contagem dos prazos da licitação	• Não atendimento ao parágrafo único, do art. 164 da Lei nº 14.133/2024 / • Desistência de potenciais fornecedores de participar da licitação ou impossibilidade de formularem adequadamente as suas propostas, comprometimento à competitividade e à isonomia da licitação, ou até a anulação do certame.	2	3	6	Mitigar	Adoção de planilha de acompanhamento/controle dos prazos de divulgação das respostas aos pedidos de esclarecimento e da decisão sobre impugnação do edital	Prorrogar o prazo para apresentação das propostas sem reabrir a licitação	Envio de e-mail à unidade administrativa e/ou técnica com estalecimento de prazo para resposta. / Planilha de acompanhamento/controle dos prazos de divulgação das respostas aos pedidos de esclarecimento e da decisão sobre impugnação do edital
22	Falha na análise de mérito das respostas às impugnações e pedidos de esclarecimentos ao edital, que conclua erroneamente não haver necessidade de reabertura de prazo para apresentação das propostas e/ou republicação do edital.	CCT	Pressa para responder às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos ao edital de licitação, levando a respostas incompletas, que não abranjam todas as questões formuladas pelos interessados e/ou que não apresentam as motivações para as decisões adotadas pela Administração,	Desistência de potenciais fornecedores de participar do certame ou impossibilidade de formularem adequadamente as suas propostas, comprometimento à competitividade e à isonomia da licitação, ou até a anulação do certame.	2	3	6	Mitigar	O responsável pela CCT avalia se as repostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos ao edital de licitação estão completas, abranjem todas as questões formuladas pelos interessados e que não alteram as condições editalícias	Republicar o edital e reabrir os prazos originais da licitação	Responder as impugnaçãoe e pedidos de esclarecimento apoiado por equipe técnica e jurídica, quando for o caso
23	Aceitação de proposta em desacordo com as especificações do edital ou sem documentação completa de habilitação exigida pelo instrumento convocatório	CCT / Gabinete-SAM	Falha na análise da proposta ou da documentação habilitatória	• Recursos administrativos e judiciais, anulação ou revogação da licitação e anulação do contratos / . / • Atraso no procedimento licitatório	3	4	12	Evitar	Gabinete-SAM: Conferência detalhada pelo Gabinete. Emitir a certidão quando estiver a 2(dois) dias do vencimento. / CCT: priorizar julgamento / apoiado por equipe técnica e jurídica.	Gabinete-SAM: anular ou revoigar o ato. / CCT: Solicitar à Coordenadoria responsável (COCL) que diligencie junto à empresa, solicitando a comprovação da regularidade. Na impossibilidade, anular o ato. / Responder os recursos apoiado por equipe técnica e jurídica	Gabinete-SAM: Criação de lista de verificação habilitação exigida pelo instrumento convocatório; / CCT: revisão do procedimento por outro Pregoeiro ou pelo Coordenador da CCT antes da homologação, a fim de evitar tais erros. / Envio da proposta e da documentação habilitatória para análise da unidade administrativa e/ou técnica e emissão de parecer. / Criação de checklist ao encerramento da licitação.
24	Fixação de prazo excessivamente curto para ajuste e envio de proposta complexa, composta por vários itens	CCT	Pressa em finalizar o certame	Descumprimento do prazo para ajuste da proposta, com consequente desclassificação indevida da proposta mais vantajosa para a Administração.	2	2	4	Mitigar	Conceder para para ajuste da proposta proporcional à complexidade do objeto	Reabrir o prazo para ajuste da proposta, quando cabivel.	Consultar demais pregoeiros ou o Coordenador sobre a razoabilidade da extensão do prazo para ajuste da proposta
25	Habilitação indevida de empresa cujo ato constitutivo não contempla o objeto licitado	CCT	Falha na análise do objeto social da licitante	Contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequentes questionamentos, anulação do contrato e desperdício de recursos para realização de novo certame, ou não obtenção do objeto contratado e prejuízos à Administração.	2	3	6	Mitigar	Consultar o ato constitutivo e a linha de fornecimento da empresa registrado no SICAF	* Acolher eventual recurso / * Rever a decisão de ofício e retomar a sessão de julgamento	Lista de verificação do pregoeiro Consultar demais pregoeiros ou o Coordenador sobre a razoabilidade da extensão do prazo para ajuste da proposta
26	Deixar de acolher recurso com base em fundamentos novos, não previamente expostos pelo julgador na decisão original	CCT	Elaborar manifestação recursal incorporando novos argumentos, não apresentados pelo julgador quando proferiu a decisão impugnada	Afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com consequente nulidade da decisão, necessidade de refazimento de todos os atos decorrentes do ato nulo e, portanto, atraso do procedimento licitatório.	2	3	6	Mitigar	Relacionar os argumentos apresentados para verificar as respostar e esgotar a análise de todos os itens daquela fase (analise das propostas e/ou documentos habilitados)	Juízo de retratação	CIência do Coordenador da CCT
27	Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida.	SeGCS/SeGCT/SeGCL, CCT e COCL	Atraso no recebimento dos autos contendo decisão da autoridade superior e/ou Nota de Empenho	Redefinição do termo inicial do período contratual e consequente atraso do prazo de vigência do contrato.	3	3	9	Mitigar	Acompanhamento do certame licitatório e início das providências preliminares antes de seu término	Envio da Nota de Empenho e da Decisão da autoridade superior e posterior lavratura para convalidação do ato.	Acompanhamento da lista de pregões pelas unidades e comunicasção imediata da finalização do certame (CCT e COCL)
28	Não envio do extrato para publicação no PNCP e Portal da Transparência.	SeGCS/SeGCT/SeGCL / SeCRP	Impossibilidade técnica de envio e/ou ausência de controle sobre a realização do envio.	Falta de publicidade ao contrato celebrado. / SeCRP Falta de publicidade/transparência na divulgação dos instrumentos (termos de contrato ou atas de registro de preços) e risco à conformidade	1	3	3	Mitigar	SeCRP Elaboração de planilha de acompanhamento dos atos processuais / COCT Acompamento da lavratura dos instrumentos para posterior publicação.	SeCRP Imediata divugação do instrumento no PNCP, tão logo verificado atraso na sua realização / COCT Publicação ainda que extemporanea.	SeCRP: Elaboração de lista de verificação/planilha de controle/conferência dos atos processuais/instrução processual / COCT Acompanhamento da publicação dos instrumentos
29	Recusa parcial ou atraso na apresentação pela empresa da garantia solicitada (apresentação inicial e respectivas prorrogações)	SeGCS/SeGCT/SeGCL	Dificuldade de emissão de seguro garantia por parte das empresas junto à seguradoras ou recusa dos bancos (públicos ou privados) para realização do depósito em dinheiro do valor da garantia	Abertura de representação por descumprimento contratual da empresa contratada e/ou retenção dos valores devidos à empresa para suprimento do quantum devido.	3	2	6	Mitigar	Solicitação de garantia junto a empresa quando do envio do instrumento lavrado, da decisão e da nota de empenho.	Instauração de representação para apuração de descumprimento contratual e retenção cautelar dos valores devidos a título de garantia	Acompanhamento da notificação e prazo para apresentação da garantia.
30	Ausência da ciência de designação por parte dos fiscais/gestores da Ata (ou CAF).	SeGCS/SeGCT/SeGCL / SeCRP	Não acesso aos autos contendo o Termo de Ciência por impossibilidade técnica, ausência ao trabalho, férias, etc.	Ausência de fiscal formalmente designado, eventual falta de acompanhamento do curso da execução do contrato e falta de emissão de atesto	1	3	3	Mitigar	Unidades SeGCS/SeGCT/SeGCL e SeCRP Disponibilização do Termo para assinatura ato contínuo à lavratura do contrato/ata	SeCRP: Reiterar as comunicações aos fiscais/gestores para informá-los da necessidade de assinatura do Termo de Ciência - Fiscalização/gestão ata de registro de preços. / COCT Notificação do superior hieraquico para que o fiscal assine o termo de ciências, e o respectivo atesto se for o caso	SeCRP: Ebaloração e planilha de controle de lavratura de atas efetuadas pela Seção com a indicação do documento de cadas Termo de ciência. / COCT: Inclusão da atividade por meio de controle de lista de verificação. / Reiterar as comunicações aos fiscais/gestores para informá-los da necessidade de assinatura do Termo de Ciência - Fiscalização/gestão ata de registro de preços
31	Elaboração de relatório inconsistente de empenhamento (para aprovação da despesa pelo ordenador) das demandas extraídas das atas de registro de preços.	SeCRP (para as atas de registro de preços)	Apuração do montante para aprovação de despesa em desacordo com os quantitativos e valores registrados em ata/ARP e/ou sem a verificação das condições de habilitação	Relatório em descompasso com os valores e quantitativos registrados em ata, com risco de não conformidade, e atraso no processo de contratação para refazimento dos atos processuais	1	4	4	Mitigar	Conferir dos dados (quantitativos/saldo da ata/valor unitário/valor total) e certidões por ocasião da elaboração do relatório de empenhamento	Refazimento dos cálculos e extração e verificação de certidões de regularidade pertinentes ao objeto e à adjudicatária	Elaboração de lista de verificação .
32	Pagamento indevido realizado às empresas contratadas (ausência de conformidade quanto aos valores, prazo, regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, dentre outras)	SePag/SeCP	Informações incorretas fornecidas pela fiscalização contratual e/ou pela empresa contratada e/ou deficiência na análise da unidade de pagamentos	Pagamento não conforme realizado às empresas contratadas	1	4	4	Mitigar	Exaustiva conferência dos cálculos, prazos e da regularidade dos pagamentos devidos. / Contínuo monitoramento/revisão por meio de sistema e controles internos	1- Para contratos continuados : Ajuste e correção nas inconformidades encontradas e glosa no pagamento posteiror. / 2 - Para os contratos de fornecimento em parcela única : imediata comunicação à empresa e solicitação de devolução dos valores pagos a maior.	Aprimorar o procedimento de conferência dos documentos fiscais e comprobatórios por meio de sistema e arquivos internos de controle
33	* Liberação de nota fiscal/fatura para pagamento de empresa contratada que descumpriu obrigações trabalhistas e previdenciárias	Gabinete-SAM / COCT	* Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela empresa contratada	* Responsabilidade subsidiária do Tribunal em eventual processo judicial no tocante às obrigações trabalhistas	1	4	4	Mitigar	Gabinete-SAM: Conferência detalhada pelo Gabinete. Emitir a certidão quando estiver a 2(dois) dias do vencimento. / COCT: Conferência dos procedimentos de liquidação e pagamento realizados pela SePag e diligenciar junto à empresa ao primeiro indício de não conformidade fiscal, trabalhista e/ou previdenciária.	Gabinete-SAM: Solicitar à Coordenadoria responsável que diligencie junto à empresa, solicitando a comprovação da regularidade. Na impossibilidade, anular o ato. / COCT: Solicitar à SePag que diligencie junto à empresa, solicitando a comprovação da regularidade.	GABINETE: Aprimorar o procedimento de conferência dos documentos / COCT: Aprimorar o procedimento de conferência dos documentos.
34	* Atraso no envio da nota fiscal/fatura à SePCD ou SePPF para pagamento	SeCRP	* Fiscal excede o prazo contratual para o atesto da nota fiscal	* Descumprimento do prazo contratual para o pagamento da nota fiscal / SeCRP Descumprimento do prazo contratual para o pagamento da nota fiscal e risco de pagamento pela Administração de encargos moratórios	2	4	8	Mitigar	Orientação aos fiscais / gestores quanto ao prazo para atesto e envio da nota fiscal para pagamento conforme previsão em Edital / termo Condições de Contratação.	Cientificar a fiscalização quanto o cumprimento do prazo e imprimir celeridade para satisfação do crédito da empresa contratada/detentora da ata e verificação da eventual hipótese de apuração de encargos moratórios	Pllanilha de acompanhamento do controle de prazos
35	Manifestação da fiscalização e/ou da empresa contratada pela não prorrogação	SeGCS/SeGCT/SeGCL	- Prestação do serviços de forma insatisfatória pela empresa contratada / - Prejuízo operacional/financeiro alegado pela empresa	Denúncia do contrato e eventual solução de continuidade da prestação dos serviços.	2	4	8	Mitigar	Consulta à fiscalização e à empresa contratada sobre interesse na prorrogação com pelo menos 6 meses de antecedência ou em prazo anterior caso alguma das partes demonstre desinteresse pela continuidade.	Avisar imediatamente a área demandante (se a denúncia for da empresa) para início da elaboração dos artefatos ou a Coordenadoria de Compras e Licitações (COCL) para início das tratativas para nova licitação ou realização de dispensa de licitação.	Discussões prévias com a área demandante, a fim de se aferir a pretensão (ou não) de prorrogação contratual bem como junto à empresa quando haja indícios de denúncia por quaisquer das partes.
36	Não manutenção das condições de habilitação verificadas quando do início da contratação (ou empenhamento).	SeGCS/SeGCT/SeGCL/SEPAG	Registro de pendências (Certidões negativas) em nome da empresa contratada juntos aos órgãos de controle/fiscos federal, estaduais ou municipais	Impossibilidade de prorrogar a contratação.	2	4	8	Mitigar	SEPAG : Emissão das certidões negativas mensalmente antes de realização dos pagamentos	- Tentativa de regularização por parte da empresa e/ou denúncia do contrato quando de sua impossibilidade / - Comunicação à unidade de licitações e à área demandante acerca da possibilidade de não renovação contratual, à vista de irregularidades constatadas, para planejamento de nova licitação.	Controle da regulariadade fiscal da empresa quando do processamento dos pagamentos pela SEPAG
37	Atraso na tramitação do procedimento de prorrogação da vigência da ata de registro de preços e da renovação dos respectivos quantitativos	SeCRP	SeCRP Demora nas respostas do gestor da ATA e da empresa detentora quanto ao interesse na prorrogação e eventual superveniência de irregularidade documental da empresa e/ou impedimento temporário de contratar com a União	Atraso na lavratura e assinatura do respectivo termo aditivo e eventual solução de continuidade da prestaçao dos serviços. / SeCRP Perda do prazo para formalização do termo aditivo de prorrogação de vigência da ATA/ARP e necessidade de instauração de procedimento licitatório para formalização de nova ATA	1	4	4	Mitigar	Monitoramento dos prazos de vigência das ATAS e dos prazos para consulta aos interessados por meio de planilhas de acompanhamento	Priorização da tramitação (Imprimir celeridade na instrução processual)	SeCRP Controle dos prazos de vigência das atas e das etapas de consulta ao gestor da ATA e à empresa detentora
38	Concessão de repactuação dos preços praticados na contratação de forma indevida pela não observância dos requisitos e pressupostos analisados individualmente de acordo o pleito da empresa	SeGCS/SeGCT/SeGCL/ COCT/ / GAB SAM	Aferição deficiente/inadequada quanto aos aspectos de admissibilidade e de mérito do pleito da empresa quanto à concessão de repactuação, reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro dos valores praticados na contratação.	Concessão indevida de alteração dos valores praticados na contratação, tendo, como consequência, pagamento de valores também indevidamente.	1	4	4	Mitigar	SeGCS/SeGCT/SeGCL/ COCT: Capacitação dos servidores e gestores das unidades envolvidas. / - Efetiva conferência dos cálculos e solicitação da documentária compratória junto à empresa. / - Conferência dos cálculos e da documentação apresentada pela Coordenadoria de Contratos . / Gabinete-SAM: Conferência do pedido e da documentação .	SeGCS/SeGCT/SeGCL/ COCT: Identificado o equívoco retornar o processo para refazimento dos cálculos . / - Em caso de pagamento a maior, glosa e/ou ajustes nas faturas vincendas. / Gabinete-SAM: Revisão da decisão	SeGCS/SeGCT/SeGCL/ COCT: Controle de capacitação dos servidores que atuam neste segmento. / - Atuação da segunda linha de defesa : Consulta ao órgão jurídico do Tribunal, para aferição da regularidade da concessão de repactuação / Gabinete-SAM: Lista de verificação
39	Concessão de reajuste de forma indevida pela não observância dos índices previstos no instrumento convocatório ou da apuração dos marcos temporais	SeCRP	Levantamento equivocado do índice utilizado para concessão do reajuste ou realização incorreta do cálculo quanto às circunstâncias temporais que envolvem a medição do índice	Concessão indevida do reajuste pela não verificação dos índices e valores exatos e risco de não conformidade com prejuízos financeiros à Administração (se superiores ao devido) ou à empresa detentora (se inferiores)	1	5	5	Mitigar	Utilização de tabelas públicas (ex.: BACEN) demonstrativas da variação da correção monetária, conferência dos marcos temporais.	Retificação dos cálculos e refazimento do ato de concessão do reajuste e formalização de aditivo para correção	Planilha de controle de prazos
40	Proposta de aplicação de penalidades com instrução deficitária e/ou sem observancia do devido processo legal nas fases decisória e/ou recursal	SECRP	Instrução deficitária e/ou incompleta que impossibilite a análise da defesa prévia e/ou recurso na aplicação de penalidades	Conclusão das etapas decisória e recursal na aplicação de penalidades contrárias às condições contratuais e/ou sem observância dos princípios do processo administrativo sancionatório	1	3	3	Mitigar	Verificação do atendimento das premissas do devido processo legal na instrução do processo apuratório nas fases decisória e/ou recursal e do juízo de subsunção entre o fato (descuprimento de obrigação) e a previsão em edital/contrato/ATA de registro de preços	Refazimento do ato de notificação para defesa prévia/recurso e/ou reavaliação do juízo de subsunção do fato à norma sancionatório prevista no edital/contrato/ATA de registro de preços	Elaboração de relatório (resumo) do processo apuratório de responsabilização para verificação dos atos praticados, prazos concedidos e da subsunção do fato à norma sancionadora
41	Não recebimento pela empresa contratada/detentora da ata de registro de preços do ofício de notificação para apresentação de recurso	SECRP	Falha na recepção de email e/ou outros sistemas de recepção de documentos por parte deste Regional, bem como falhas da empresa quando do envio desses documentos necessários	Ausência de recebimento da notificação para apresentação de recurso por parte da contratada ocasionando prejuízos à empresa contratada (risco de não conformidade ao devido processo legal)	1	5	5	Mitigar	Verificação dos endereços de e-mail e/ou da sede da empresa para recebimento de comunicações formais da Administração	Refazimento do ato de notificação para recurso	Verificação dos canais formais de comunicação entre a Administração e a empresa contratada/detentora da ATA
42	Receber o material em desacordo	SeAAq	Ineficiência da contratada, especificação incompleta.	Material não atende a finalidade. Impossibilidade de concluir o recebimento. Indisponibilidade do item para os usuários.	2	4	8	Mitigar	Efetuar minuciosa conferência do material recebido, verificando o atentimento a todas as especificações constantes do contrato. Manter constante contato com fornecedores para sanar qualquer dúvida sobre a aquisição	Exigir a substituição do material entregue em desacordo. Aplicação de penalidades previstas no Edital.	Aplicar roteiro de verificação para minuciosa conferência do material recebido, verificando o atentimento a todas as especificações constantes do contrato, e juntada no SEI
43	Fornecedor não observar o prazo contratual	SeAAq	Ineficiência da contratada, falha nos procedimentos de cobrança, Ineficiência da sanção prevista para atraso	Comprometimento do cronograma de distribuição dos materiais. Material indisponível ou insuficiente para atendimento da demanda	3	3	9	Mitigar	A SeAAQ cobra o fornecedor sobre a entrega antes do vencimento do prazo. Intensificar a comunicação com forncedores para informar prazos antecipadamente	Aplicação de penalidades previstas no Edital.	Cronograma de comunicação com os forncedores para informar os prazos.
44	Fornecedor não entregar o material	SeAAq	Falha da contratada. Escassez do produto no mercado. Falta de estoque da contratada.	Usuário não recebe o material demandado.	1	5	5	Mitigar	O fornecedor é contatado para avaliar se há necessidade de prorrogar o prazo de entrega. Tambem avaliar a possibilidade de troca de marca, se for o caso. Manter (quando possível) cadastro reserva nas contratações para suprir as demandas.	Aplicação de penalidades previstas no Edital.	Cronograma de comunicação com os forncedores para informar os prazos.
45	Falta de espaço para armazenamento	SeLog / SeGAlm/SeAAQ/SeGPat	Comprometimento dos espaços disponíveis para estoque; falta de planejamento; falta de comunicação com outras unidades; atraso ou entrega antecipada de materiais; falta de espaços alternativos para estoque	Comprometimento da logistica, falta de espaço para armazenamento e segurança do material	1	4	4	Mitigar	A aquisição de materiais é feita de forma fracionada, por meio de registro de preços. Distribuição de materiais de grande volume em ciclos de até seis meses, ao invés de um cronograma de requisição mensal.	Buscar espaços alternativos de armazenamento em outras sedes.	Remanejamento de material para outros prédios/dependências do TRE e saneamento de material ociosa
46	Perda de materiais por ociosidade	SeGAlm / SeGPat	Falta de planejamento/compra em excesso, ineficiência na gestão do estoque (fornecer conforme validade)	Prejuízo ao erário.	1	3	3	Mitigar	A SeGALm dá preferência no fornecimento para os itens com maior tempo em estoque.	Realizar a Doação para entidades antes do vencimento, de forma que o material possa ser reaproveitando.	Verificação periodica do estoque para evitar compras desnecessárias
47	Inoperância do sistema ASI	SeGAlm / SeGPat	Falha na rede de internet. Falta de suporte técnico para manutenção.	Falha no processo de controle e gestão dos materiais por impossibilidade de lançamentos no sistema	1	4	4	Aceitar	Concentar os pedidos das unidades em um período do mês, de modo permitir que a seção tenha prazo para emissão das notas de fornecimento.	Fornecimento de materiais urgentes mediante recibo, para posterior registro no sistema.	Comunicação dos prazos para requisição aos usuários
48	Não registrar Nota Fiscal de material recebido no sitema ASI	SeAAq/SeGPat	Falha nos procedimentos da unidade responsável pelo cadastro.	Impossibilidade de proceder a conciliação mensal (balancete). Impossibiliade de fornecer o material para os usuários	1	4	4	Mitigar	Verificação diária dos lançamentos de pagamentos no SIAF.	Efetuar o registro por ocasião do fechamento do balancete mensal.	Comparar os dados dos sistemas ASI e SIAFI
49	Ocorrência de furtos ou roubo do material	SeGAlm / SeGPat/SeAAQ	Segurança inadequada, ineficiência de controle.	Prejuízo ao erário.	1	3	3	Mitigar	Realizada conferência dos bens em estoque e em movimentação. Verificação do aprimoramento do monitoramento por câmeras.	Instauração de procedimento investigatório, inclusive com registro de Boletim de Ocorrência junto à autoridade policial.	Maior controle de acesso às dependências onde os materiais são armazenados
50	Indisponibilidade do contrato dos Correios	SeLog	Atraso ou impossibilidade na renovação do contrato	Material não pode ser enviado aos usuários	2	5	10	Mitigar	Iniciar os procedimentos de renovação contratualpelo menos 9 meses antes do final da vigência. Envio de material urgente por transportadora o carro do TRE	Propor formalização de contratação emergencial.	Acompanhamento de prazos para renovação contratual
51	Falta de veículo para entrega	SeLog	Falha na contratação do serviço. Falta de planejamento da frota.	Material não entregue aos usuários ou entregue com atraso.	2	4	8	Mitigar	Planejar a entrega escalonada nos dias da semana, de forma a não comprometer muitos veículos por dia.	Enviar o material pelos Correios ou transportadora.	Planejamento de roteiro de entrega para otimizar o uso da frota.
52	Indisponibilidade do serviço de transporte de cargas	SeLog	Contratada não honrar o contrato; atraso na renovação do contrato/ata	Usuários não recebem o mobiliário, prejudicando o bom funcionamento das unidades. Acúmulo de material no estoque.	2	4	8	Mitigar	Monitorar a execução do contrato, observando o cumprimento dos prazos de entrega e demais obrigações. Preparar a renovação/nova contratação antecipadamente.	Enviar o material pelos Correios, quando possível, ou por veículos do TRE. Solicitar apoio das Prefeituras para o transporte dos materiais.	Planilhas de controle de materiais enviados e entregas efetivadas.

## Tipificação_dos_Riscos
ID.	Evento	Unidade	Tipo de risco					Categoria de impacto				Nível de Impacto	Análise de Probabilidade	Nível de Risco
			Risco estratégico	Risco à imagem	Risco à conformidade	Risco operacional/logístico	Risco de tecnologia da informação e comunicação (TIC)	Risco à integridade	Risco ambiental	Risco orçamentário	Risco social/humano	Risco à segurança da informação e proteção de dados	Risco de contratações	Impacto Estratégico	Impacto De imagem	Impacto À conformidade	Impacto Operacional
1	Decurso de prazo sem tomada de providências necessárias pela SAM relacionadas a demandas externas	Gabinete - SAM	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	3	1	3
2	Destinação errônea de bens constante em processo de baixa patrimonial.	Gabinete - SAM / COMPL	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	3	2	6
3	Decisão do processo com certidões de regularidade das empresas que estejam vencidas ou próximo ao vencimento	Gabinete - SAM	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	5	2	10
4	Ausência de demandas de alguma unidade/Secretária no PCA	SEGEST	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	2	3	6
5	Excesso de demanda não lançada no PCA	SEGEST	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	4	3	12
6	Não envio do SEI à SEGEST para atualização do PCA	SEGEST	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	4	2	8
7	Atrasos nos envios mensais das demandas previstas no PCA	SEGEST	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	4	3	12
8	Normativos internos desatualizados	SEGOV	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	4	2	8
9	Fluxo dos processos mapeados em desacordo com a realidade fática	SEGOV	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	2	4	8
10	Insuficiência ou ausência no gerenciamento de Riscos da Gestão de Contratações	SEGOV	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	4	1	4
11	Analise do Estudo Preliminar em desacordo com modelo e legislação vigente	SeAAC	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	3	2	6
12	Analise do TR em desacordo com modelo e legislação vigente	SeAAC	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	4	2	8
13	Formulário de Preços em desacordo com o Termo de Referência	SePeC	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	5	1	5
14	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente	SePeC	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	5	2	10
15	Quadro Comparativo Inconsistente	SePeC	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	4	2	8
16	Planilha de Análise Crítica inconsistente	SePeC	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	4	2	8
17	Planilha de Análise Crítica E/OU Quadro Comparativo Inconsistente	SePeC	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	3	1	3
18	Elaboração de regramentos incompatíveis com o objeto	SeEEC/COCL	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	3	2	6
19	Falta ou insuficiência da reserva orçamentária (pré-empeho) previamente à publicação do Edital	SeEEC/COCL	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	4	1	4
20	Publicação de edital sem a implementação de todas as recomendações do parecer da ASSJUR	SeEEC	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	4	2	8
21	Não divulgação das respostas no prazo legal	CCT	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	3	2	6
22	Falha na análise de mérito das respostas às impugnações e pedidos de esclarecimentos ao edital, que conclua erroneamente não haver necessidade de reabertura de prazo para apresentação das propostas e/ou republicação do edital.	CCT	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	3	2	6
23	Aceitação de proposta em desacordo com as especificações do edital ou sem documentação completa de habilitação exigida pelo instrumento convocatório	CCT/Gabinete-SAM	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	4	3	12
24	Fixação de prazo excessivamente curto para ajuste e envio de proposta complexa, composta por vários itens	CCT	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	2	2	4
25	Habilitação indevida de empresa cujo ato constitutivo não contempla o objeto licitado	CCT	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	3	2	6
26	Deixar de acolher recurso com base em fundamentos novos, não previamente expostos pelo julgador na decisão original	CCT	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	3	2	6
27	Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida.	SeGCS/SeGCT/SeGCL, CCT e COCL	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	3	3	9
28	Não envio do extrato para publicação no PNCP e Portal da Transparência.	SeGCS/SeGCT/SeGCL / SeCRP	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	3	1	3
29	Recusa parcial ou atraso na apresentação pela empresa da garantia solicitada (apresentação inicial e respectivas prorrogações)	SeGCS/SeGCT/SeGCL	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	2	3	6
30	Ausência da ciência de designação por parte dos fiscais/gestores da Ata (ou CAF).	SeGCS/SeGCT/SeGCL SeCRP / SeCRP	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	3	1	3
31	Elaboração de relatório inconsistente de empenhamento (para aprovação da despesa pelo ordenador) das demandas extraídas das atas de registro de preços.	SeCRP (para as atas de registro de preços)	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	4	1	4
32	Pagamento indevido realizado às empresas contratadas (ausência de conformidade quanto aos valores, prazo, regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, fiscal, dentre outras)	SePag/SeCP	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	4	1	4
33	* Liberação de nota fiscal/fatura para pagamento de empresa contratada que descumpriu obrigações trabalhistas e previdenciárias	Gab-SAM / COCT	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	4	1	4
34	* Atraso no envio da nota fiscal/fatura à SePCD ou SePPF para pagamento	SeCRP	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	4	2	8
35	Manifestação da fiscalização e/ou da empresa contratada pela não prorrogação	SeGCS/SeGCT/SeGCL	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	4	2	8
36	Não manutenção das condições de habilitação verificadas quando do início da contratação (ou empenhamento).	SeGCS/SeGCT/SeGCL/ / SEPAG	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	4	2	8
37	Atraso na tramitação do procedimento de prorrogação da vigência da ata de registro de preços e da renovação dos respectivos quantitativos	SeCRP	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	4	1	4
38	Concessão de repactuação dos preços praticados na contratação de forma indevida pela não observância dos requisitos e pressupostos analisados individualmente de acordo o pleito da empresa	SeGCS/SeGCT/SeGCL/ COCT/ / GAB SAM	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	4	1	4
39	Concessão de reajuste de forma indevida pela não observância dos índices previstos no instrumento convocatório ou da apuração dos marcos temporais	SeCRP	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	5	1	5
40	Proposta de aplicação de penalidades com instrução deficitária e/ou sem observancia do devido processo legal nas fases decisória e/ou recursal	SeCRP	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	3	1	3
41	Não recebimento pela empresa contratada/detentora da ata de registro de preços do ofício de notificação para apresentação de recurso	SECRP	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	5	1	5
42	Receber o material em desacordo	SeAAq	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	4	2	8
43	Fornecedor não observar o prazo contratual	SeAAq	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	3	3	9
44	Fornecedor não entregar o material	SeAAq	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	5	1	5
45	Falta de espaço para armazenamento	SeLog / SeGAlm/SeAAQ/SeGPat	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	4	1	4
46	Perda de materiais por ociosidade	SeGAlm / SeGPat	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	3	1	3
47	Inoperância do sistema ASI	SeGAlm / SeGPat	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	4	1	4
48	Não registrar no sistema Nota Fiscal de material recebido	SeAAq/SeGPat	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	4	1	4
49	Ocorrência de furtos ou roubo do material	SeGAlm / SeGPat/SeAAQ	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	3	1	3
50	Indisponibilidade do contrato dos Correios	SeLog	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	5	2	10
51	Falta de veículo para entrega	SeLog	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	4	2	8
52	Indisponibilidade do serviço de transporte de cargas	SeLog	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	4	2	8

## Gráficos
1. Matriz de Risco (Probabilidade vs. Impacto)
Análise Descritiva: O mapa de calor mostra que o ponto de maior concentração de riscos é Probabilidade 2 e Impacto 4 (Nível de Risco 8), com 12 eventos.
Foco Principal (Ponto de Concentração Máxima):
O quadrante mais crítico na Matriz de Risco é o de Probabilidade 2 e Impacto 4 (Nível de Risco 8), que concentra 12 dos 52 riscos (aproximadamente 23% do total).
Implicação Estratégica: Esta concentração no Nível 8 indica que o macroprocesso de contratação está exposto principalmente a riscos que, embora não sejam os mais prováveis de ocorrer (Probabilidade média), causam um dano substancial quando se materializam (Impacto alto).
Recomendação de Tratamento: Os esforços de gestão devem ser prioritariamente direcionados para este quadrante. As ações devem focar em reduzir o Impacto de 4 para 3 ou menos (Mitigação de Impacto), ou em reduzir a Probabilidade de 2 para 1 (Ações Preventivas), de modo a deslocar esses 12 riscos para zonas de aceitabilidade (Níveis 3 ou 4).

2. Distribuição dos Riscos por Nível de Risco

Análise Descritiva: O Nível de Risco mais frequente é o Nível 8, com 13 eventos, reforçando a necessidade de priorização nessa faixa de severidade.
Foco Principal (Nível Mais Frequente):
O Nível de Risco 8 não é apenas o ponto de maior concentração na matriz, mas também o nível de severidade mais frequente em toda a avaliação, com 13 eventos (aproximadamente 25% do total).
Implicação Gerencial: A preponderância de riscos de Nível 8 sugere que o perfil de risco do Macroprocesso de Contratação é "Alto-Moderado". A gestão não está apenas lidando com muitos riscos dispersos, mas sim com uma quantidade significativa de riscos com um nível de severidade padronizado e preocupante.
Alocação de Recursos: A gestão deve formalizar um Plano de Tratamento Focado exclusivamente nos riscos de Nível 8, avaliando se as ações de mitigação existentes são proporcionais à severidade e priorizando a execução dos controles mais eficazes.
Análise da Cauda de Risco:
Risco Aceitável (Níveis 3 e 4): A soma dos riscos nos níveis de mais baixa severidade (3 e 4) totaliza apenas 9 eventos. Isso contrasta fortemente com os 13 eventos no Nível 8. Isso indica que há uma oportunidade significativa de trabalho para converter os riscos de Nível 6 e 8 em riscos de Nível 4, por meio de investimentos em controles preventivos.

3. Estratégia de Resposta ao Risco

Análise Descritiva:

A distribuição das estratégias de resposta é dramaticamente diferente após a correção. A estratégia dominante é a Mitigação, com uma contagem muito superior:

Estratégia de Resposta	Contagem de Riscos
Mitigar	43
Evitar	8
Aceitar	1

Comentário Analítico: A grande maioria dos riscos identificados (43 de 52) está sendo tratada com a estratégia de Mitigação. Isso implica que o esforço maior do Tribunal está em reduzir o impacto ou a probabilidade de ocorrência dos riscos, e não em evitar a atividade que gera o risco. É fundamental garantir que os planos de Mitigação (Ações Preventivas e de Contingência) associados a esses 43 eventos estejam sendo executados de forma eficaz.

4. Perfil de Probabilidade e Impacto por Estratégia de Resposta ao Risco - Corrigido

Análise Descritiva:
A mediana de Impacto é de 4 (na escala de 5) para todas as três estratégias. A Probabilidade mediana, no entanto, segue uma lógica de priorização:
Evitar: Aplicado a riscos de alta Probabilidade (mediana 3).
Mitigar: Aplicado a riscos de Probabilidade moderada (mediana 2).
Aceitar: Aplicado ao risco de menor Probabilidade (mediana 1).
Comentário Analítico: O alinhamento das estratégias continua lógico: os riscos que são evitados têm a maior Probabilidade, enquanto os aceitos têm a menor. No entanto, a mediana de Impacto 4 ser constante para todas as estratégias é um ponto de atenção. Isso sugere que todos os riscos identificados, mesmo os aceitos, são percebidos como tendo um impacto significativo (alto), o que pode indicar que a escala de impacto ou a avaliação de impacto precisa de uma revisão para diferenciar melhor os níveis de dano.